2009/1:

G1. Andre, Ítalo, Eduardo – Streaming com autenticação e criptografia – 02/7

Status em 16/6: Definir bib de AES, se demorar + 2 dias => Use DES

- Autenticação por KDC. Manter Base de dados

- Demonstração: Wireshark.

- Capturar pacote cifrado e data/hora. Consultar KDC. Recuperar chave usada e decifrar pacote

- Esqueleto OK.

- Demonstração: Ainda não completaram projeto. Apresentaram apenas a idéia. Problemas na cifragem do quadro jpeg.

G2. Bruno, Marcelo Niero – Tx. Wifi com criptografia na aplicação capturando via wifi (ou Bluetooth) – 30/6

- Status em 16/6

- Código Bluetooth estudado e biblioteca de segurança (ChilKat) em teste.

- Teste de funcionamento em

- 29/6: anuncio de incompatibilidade do código com todos os celulares testados.

- Apresentação:

- 30/6: teste ao vivo com celular do pai do Felipe Rolim

- Especificar requisitos do celular para funcionamento: modelos, capacidades, especificações técnicas para rodar Java e ChilKat.

- Marcelo: relatou testes e problemas com celulares; nem aplicação original não funcionou => portanto é possível que haja bug na aplicação e que funcione com outros celulares?; precisa debugar aplicação;

- Bruno: demonstrou ChilKat; comunicação celular-PC

G3. Camila M., Clayton, Daniel – Rede Mesh com WEP – 30/6

- Esqueleto revisado

- Solução estática primeiro. Solução dinâmica em seguida.

- Soluções simples primeiro. Soluções sofisticadas no relatório

- Status em 16/6: Zero.

- Status em 29/6: Roteadores com WEP não se falam entre si.

- Status em 30/6: Não funcionou.

- Apresentação:

- Camila: redes mesh, vantagens e desvantagens.

- Daniel: WEP, WPA, autenticação WEP, alternativas para distribuição de chaves

- Clayton: testes, firmware White Russian, distribuição estática de chaves WEP, variável WEP setada para 1 faz com que roteadores não se enxerguem.

- Avaliação do projeto:

- Testaram com outros firmwares: Kamikaze, DD-WRT?

- Pesquisaram outros projetos de redes ad hoc, mesh com segurança WEP: Google, RoofNet, Cisco, ...

- Pesquisaram artigos com implementações: casos de sucesso?

- Outras soluções VPN?

G4. Felipe e Jack – Esteganografia para imagens médica (delimitar área) – 02/7

- No relatório – comentar sobre formato DICOM, cabeçalho e inclusão das info de esteganografia (área, algoritmo) no cabeçalho DICOM.

- Status em 16/6: steg ok. Falta definir área sem alteração.

- Obter imagens médicas.

- Apresentação:

- Jack introduziu esteganografia, desenvolveram DLL para imagens bitmap para ocultar qualquer arquivo usando LSB (2 ou 4 bits), criaram cabeçalho para info de controle sobre área com dados ocultos. Jack falou sobre como codificar (em detalhes, bit a bit) e Felipe sobre como decodificar. Demonstraram aplicação; e leve distorção com 4 bits.

G5. Jorge, Camila G. e Walanem – Gerencia de redes – 02/7

- Esqueleto ok

- Demonstração do Nagios, desenvolvimento de plugins de visualização de arquivos de log/memória,  simular desconexão, congestionamneto, ...

- Status : Configurando Nagios.

- Demo: 3 laps e 1 sw

- Apresentação:

- Camila introduziu Nagios e funcionamento básico. Usaram plugin em vez do SNMP. Walanem apresentou templates. Jorge apresentou arquitetura da rede, detalhes de versões e instalação. Estão monitorando, CPU, Mem, disco, HTTP, ssh, no. processos. Mostraram como editar novos plugins. Demonstraram desconexão e alarme unreacheable. Usaram VMware para configurar laptop como roteador. Testaram Nagios 2 e Nagios 3.

G6. Thiago – Criptografia quântica (scholar.google.com: “Quantum cryptography”) – 30/6

- Rever esqueleto

- Não apresentou. W.O.

G7. Joel, Rafael e Bruno – Parser e Player (setar PID e mostrar fluxos individuais) para MPEG2 TS (Mostrar estrutura e tabelas PAT, PMT, PIDs, Fluxos Áudio,Vídeo, Dados, demais tabelas) – 02/7

- Esqueleto ok

- Status 16/6:

Definida Biblioteca C++

Procurar ts interessante

Representar ts em forma de arvore?

- Apresentação:

- Bruno falou de MPEG-2 TS, Joel detalhou arquitetura SBTVD, estrutura PES, PID, PAT, PMT, CAT, NIT. Demonstração. Usaram biblioteca mpgtx, alteraram e limparam o código. Usaram libglade, e tk. Implementação parcial.

Esqueleto comentado para quinta 04/06 (vale 1.0 )

Titulo

Resumo:  1 par.

Introdução: 1 par

Proposta: 1-2 par

Implementação: 1-2 par

Validação e Testes: 1-2 par

Conclusão

2005/1: Redes Multimidia

- Bruno: CDN (**)

- Max: VoIP

- Valeria: Vídeo multicast

- Tiago: TV Digital Interativa

- Flavio: QoS (Diffserv, IntServ, MPLS)

2005/2: Redes

- Copetti: Redes neurais p/ localização de usuários

- Egoncalves: Mineração de exceções p/ IDS

- Janine: Refletores inteligentes (**)

- Bruno e Max: Fontes VoIP Adaptativas

- Cristiane: Alocação de servidores replica em CDNs (**)

- Etienne: Protocolos ad hoc p/ inclusão digital

- Luis Filipe: GRASP p/ replicação de servidores em multicast confiável

- Renata: GRASP p/ projeto de redes MPLS

- Tiago: Redes P2P

- Wagner: Protegendo redes ad hoc com certificados digitais

2006/1:

- André: Controle de Congestionamento Multicast p/ Multimídia (**)

- Emarques: Multicast a nivel de aplicação (**)

- Jairo: Proxy Distribution Network

- Rafael: Métricas p/ roteamento em redes mesh (**)